## Hoja1
COMPONENTE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PERIODO DE SEGUIMIENTO |  | % AVANCE | OBSERVACION
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Monitoreo de los riesgos de corrupción al interior de la entidad | Líderes de los procesos | 07-02-2022 | 30-12-2022 | 90% | Los funcionarios revisan en los seguimientos que realizan minimizar los riesgos de corrupción al vigilar tanto los procesos contractuales como los procesos de auditorías y de responsabilidad fiscal.
| Efectuar 2 seguimiento de los riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | 07-02-2022 | 30-12-2022 | 100% | Se realiza por la oficina de control interno seguimiento en el mes de abril , junio y noviembre con el mapa de riesgos
RENDICIÓN DE CUENTAS | Presentar y publicar la estrategia general de Rendición de Cuentas | Asesor Despacho Contraloría General | 07-02-2022 | 30-04-2022 | 0% | No se ha programado la rendición de cuentas.
| Mantener actualizada la página web y las redes sociales de la Entidad con información relevante, veraz y oportuna. | Asesor Despacho Contraloría General | Permanente | Permanente | 80% | Se actualizo la página web y se revisa la publicación de información,
| Publicar comunicados con información sobre los avances y logros de la Entidad, así como los eventos en los que participa | Asesor Despacho Contraloría General | Permanente | Permanente | 80% | Se actualizo la página web y se revisa la publicación de información
| Publicar en la pantalla informativa al público información de la Entidad. | Asesor Despacho Contraloría General | Permanente | Permanente | 80% | Se actualizo la página web y se revisa la publicación de información
| Realización de consulta a los ciudadanos sobre los temas de su interés para la Rendición de Cuentas, consolidar y proyectar respuestas. | Asesor Despacho Contraloría General | 07-02-2022 | 30-09-2022 | 0% | No se ha programado la rendición de cuentas.
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Asesor Despacho Contraloría General | 07-02-2022 | 30-12-2022 | 0% | No se ha programado la rendición de cuentas.
| Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para poder acceder a la Entidad | Asesor Despacho Contraloría General | Permanente | Permanente | 80% | Se evidencia por la oficina de OPICS la facilidad de los ciudadanos para acceder a la información de la Contraloría
| Capacitar a los funcionarios sobre Rendición de Cuentas | Asesor Despacho Contraloría General | Previo a la audiencia de rendición de cuentas | Previo a la audiencia de rendición de cuentas | 0% | No se ha realizado la capacitación
| Generación de acciones de mejoras con base a las encuestas de satisfacción de los eventos con la comunidad. | Asesor Despacho Contraloría General | 1 mes después de la audiencia de rendición de cuentas. | 1 mes después de la audiencia de rendición de cuentas. | 0% | No se ha programado la rendición de cuentas.
MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Efectuar la caracterización de usuarios de la Contraloría General de Santander | Asesor OPICS | 07-02-2022 | 30-08-2022 | 100% | Se tiene la caracterización de usuarios por parte de la oficina de OPICS
| Realizar 4 eventos de socialización de los mecanismos de participación ciudadana y control social en las provincias del departamento, dirigidos a contrales estudiantiles y ciudadanía en general | Asesor OPICS | 07-02-2022 | 30-12-2022 | 100% | Secummplio con las capacitaciones programadas.
| Sensibilizar y fortalecer la cultura de servicio al ciudadano de los funcionarios de la Contraloría General de Santander. | Asesor OPICS - Secretaría General | 07-02-2022 | 30-12-2022 | 100% | Dentro de la inducción y re inducción realizada recapacito a los funcionarios en estos temas
| Realizar seguimiento permanente a los términos de las PQRSD enviados a los distintos procesos, a través de los jefes de áreas. | Asesor OPICS | Permanente | Permanente | 100% | Se realiza por el sistema SIA ATC el control en los términos para que a tiempo se respondan las solicitudes, se ha realizado seguimiento.
| Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a los servicios institucionales y el servicio recibido e informar el resultado. | Asesor OPICS Control interno y Planeación. | 07-02-2022 | 30-12-2022 | 80% | Se realiza por la oficina de OPICS encuestas de satisfacción a los usuarios
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Seguimiento a la atención de peticiones, Quejas, denuncias y solicitudes ciudadanas que cursan por la Oficina de Políticas Institucionales y Control Social a través del aplicativo SIA ATC. | Oficina de Políticas Institucionales y Control Social | Trimestral | Trimestral | 100% | Se realiza por el sistema SIA ATC el control en los términos para que a tiempo se respondan las solicitudes, se ha realizado seguimiento.
| Evaluación a la atención de peticiones, Quejas, denuncias y solicitudes ciudadanas a través del aplicativo SIA ATC. | Oficina de Control Interno | Semestral | Semestral | 100% | Se realizo dos auditoria y se sigue realizando seguimiento periódico a las solicitudes para que sean respondidas des dentro de los términos de ley
| Actualizar el procedimiento GPC-PR-08 Procedimiento Gestión de Requerimientos Ciudadanos | Oficina de Políticas Institucionales y Control Social y Oficina de Planeación | Marzo de 2022 | Agosto 2022 | 100% | Se actualizo el procedimiento
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Identificación de la información faltante por publicar, y de los responsables de su suministro | Líderes de los procesos con el apoyo del Ingeniero de sistemas | 07-02-2022 | 30-05-2022 | 80% | Se actualizo la página web y se revisa para completar la publicación de los informes
| Recolección de información a publicar | Líderes de los procesos con el apoyo del Ingeniero de sistemas | 01-06-2022 | 30-07-2022 | 80% | Se actualizo la página web y se revisa la publicación de información
| Actualizar el Registro o inventario de activos de Información. | Ingeniero de sistemas | 01-03-2022 | 31-06-2022 | 80% | Se actualizo el registro de inventarios de la Institución
| Actualizar el Esquema de publicación de información. | Ingeniero de sistemas | 01-03-2022 | 30-08-2022 | 80% | Se actualizo la página web y se revisa la publicación de información
| Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Ingeniero de sistemas | 01-03-2022 | 30-12-2022 | 90% | Se actualizo la página web y se revisa la publicación de información
| Divulgar la información en formatos alternativos | Ingeniero de sistemas y Oficina de Políticas Institucionales | 07-02-2022 | 30-12-2022 | 50% | Se actualizo la página web y se revisa la publicación de información
| Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país | Ingeniero de sistemas y Oficina de Políticas Institucionales | 07-02-2022 | 30-12-2022 | 80% | Se tiene en la oficina de politicas una funcionara que maneja el lenguage de señas que facilita la comunicación con personas con esta discapacidad.
| Informe de solicitudes de acceso a información | Oficina de Políticas Institucionales | 01-04-2022 | 15-04-2022 | 100% | Se han realizado un informes a la fecha
| Informe de solicitudes de acceso a información | Oficina de Políticas Institucionales | 01-07-2022 | 15-07-2022 | 0% | No se ha cumplido la fecha del informe
| Informe de solicitudes de acceso a información | Oficina de Políticas Institucionales | 03-10-2022 | 14-10-2022 | 0% | No se ha cumplido la fecha del informe