## resultado (8)
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Acciones de mejoramiento
Fecha de generacion del reporte: Oct 25, 2023
FECHA_EN_QUE_ACTUALIZO | SUJETO_VIGILADO | IDHALLAZGO | VIGENCIA | FECHAINICIALAUDITORIA | TIPO | DESCRIPCIONHALLAZGO | CUANTIA | FECHATRASLADO | NUR | PRESUNTORESPONSABLE | OBS_REVISION | ID ACCION | ACCION_DE_MEJORAMIENTO_A_DESARROLLAR | AREA | RESPONSABLE | FECHAINICIAL | FECHAFINAL | META | INDICADOR | OBSERVACION | PORCENTAJE DE AVANCE % | ESTADO_ACCION
2023-10-25 | Santander | 21992 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 10, por el incumplimiento de las sesiones del Comité de conciliación en la vigencia 2022. | 0 |  |  |  |  | 17745 | Establecer y cumplir un cronograma anual de sesiones del comité de conciliación. | Oficina de Jurídica | Jefe de la Oficina Jurídica | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 1 cronograma establecido cumplido | % de establecimiento y de cumplimiento del cronograma |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21991 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 11, por falencias en el inventario, control y seguimiento de los medios de control. | 0 |  |  |  |  | 17746 | Solicitar al Departamento de Santander la información sobre pagos de los créditos judiciales donde el Departamento y la CGS son parte demandada para así informar al contador y al tesorero los pagos realizados como mecanismo de control y tener actualizado los saldos de las sentencias en los estados financieros | Secretaría General-Contabilidad | Profesional Universitario-Contador- oficina Jurídica | 2023-10-26 | 2023-12-31 | 2 solicitudes al Departamento de Santander. Saldos de las sentencias en los estados financieros actualizados | % de avance en las solicitudes al departamento % de actualización de los saldos |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21990 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 12, por Inadecuado reconocimiento del valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales. | 0 |  |  |  |  | 17748 | Solicitar al Departamento de Santander la información sobre pagos de los créditos judiciales donde el Departamento y la CGS son parte demandada para así informar al contador y al tesorero los pagos realizados como mecanismo de control y tener actualizado los saldos de las sentencias en los estados financieros | Secretaría General-Contabilidad | Profesional Universitario-Contador- oficina Jurídica | 2023-10-26 | 2023-12-31 | 2 solicitudes al Departamento de Santander. Saldos de las sentencias en los estados financieros actualizados | % de avance en las solicitudes al departamento % de actualización de los saldos |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21989 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 13, por debilidades en la respuesta de fondo de tres denuncias trasladas al proceso auditor. | 0 |  |  |  |  | 17749 | Enviar el INFORME DEFINITIVO con el ACTO SOLUTIVO | Subcontraloría Delegada para Control Fiscal/ Asesor PC | Subcontraloría Delegada para Control Fiscal/ Asesor PC | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 100% de denuncias con respuesta de fondo | Denuncias con respuesta de fondo en PROCESO AUDITOR / Denuncias con acto solutivo e INFORME DEFINITIVO |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21988 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 14, por incumplimiento de los tiempos establecidos en el memorando de asignación de auditorías. | 0 |  |  |  |  | 17750 | Actualización de la reglamentación interna que regula el proceso auditor. | Subcontraloría Control Fiscal | Subcontralor de Control Fiscal | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 1 Resolución interna modificada | % de avance en la modificación de la resolución reglamentaria |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 22001 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 1, por reflejar en el Activo recursos que no cumplen con los requisitos para su reconocimiento. | 0 |  |  |  |  | 17736 | Situación que se presentó posiblemente por errada interpretación de la normas contables, lo que generó sobreestimación del saldo del grupo Efectivo, lo que afectaría la razonabilidad de los estados financieros. | Secretaría General -Contabilidad - Responsabilidad Fiscal | Profesional Universitario-Contador- Cobro coactivo Responsabilidad Fiscal-Secretaría General- Comité de Sostenibilidad | 2023-10-26 | 2023-12-31 | 2 Procedimientos ajustados 1 Ajuste contable realizado | % de ajuste de los 2 Procedimientos |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21987 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 15, por no auditar la totalidad de la muestra contractual conforme a los criterios establecidos por la CGS. | 0 |  |  |  |  | 17751 | Modificación de los formatos de informe preliminar y final para la Inclusión del resultado del Papel de trabajo aplicativo del muestreo Código RECF -39-01, en la AFG | Subcontraloría Control Fiscal | Subcontralor de ontrol fiscal | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 2 formatos modificados, de informe preliminar y final | % de avance en la modificación de los formatos |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 22000 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 2, por inadecuado reconocimiento de la obligación de cesantías retroactivas. | 0 |  |  |  |  | 17737 | Reclasificar estos registros acorde a los conceptos y doctrina definidos para la Contaduría General de la Nación. | Secretaría General-Contabilidad | Profesional Universitario-Contador-Comité de Sostenibilidad | 2023-10-26 | 2023-12-31 | 1 reclasificación contable realizada | Registros reclasificados / Registros por reclasificar |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21986 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 16, por incumplimiento de términos establecidos para el traslado de los hallazgos con presunta incidencia fiscal. | 0 |  |  |  |  | 17752 | Actualización de la reglamentación interna que regula el proceso auditor. | Subcontraloría Control Fiscal | Subcontralor de control fiscal | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 1 Resolución interna modificada | % de avance en la modificación de la resolución reglamentaria |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21999 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 3, por sobreestimación del saldo de la cuenta 2460 Créditos judiciales. | 0 |  |  |  |  | 17738 | Solicitar al Departamento de Santander la información sobre pagos de los créditos judiciales donde el Departamento y la CGS son parte demandada para así informar al contador y al tesorero los pagos realizados como mecanismo de control y tener actualizado los saldos de las sentencias en los estados financieros | Secretaría General-Contabilidad | Profesional Universitario-Contador- Oficina Jurídica | 2023-10-26 | 2023-12-31 | 2 solicitudes al Departamento de Santander. Saldos de las sentencias en los estados financiero actualizados | % de avance en las solicitudes al departamento % de actualización de los saldos |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21985 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 17, por debilidades en los argumentos y soportes de la condición encontrada en las observaciones con incidencia fiscal | 0 |  |  |  |  | 17753 | Realizar una capacitación enfocada en el fortalecimiento de los hallazgos con incidencia fiscal. | Subcontraloría Control Fiscal | Subcontralor de control fiscal | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 1 capacitación dictada enfocada en el fortalecimiento de los hallazgos con incidencia fiscal. | % de avance en la realización de la capacitación |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21998 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 4, con presunta connotación fiscal en cuantía de $5.803.210, por no cobrar el menor valor reconocido por la Administradora de Fondos de Pensiones de unas incapacidades que superaron los 180 días. | 5803210 | 2023-10-13 | 2163-202302133 | Dayan Ayala Maldonado Sandra Milena Ibáñez Galvis Lucila Vargas Rodríguez |  | 17739 | Ajustar al ordenamiento legal, el procedimiento GTH-PR19-03 estableciendo control al reconocimiento y cobro y pagos originados en incapacidades. | Secretaría General | Secretario General | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 1 Procedimiento actualizado GTH-PR19-03 estableciendo control al reconocimiento y cobro y pagos originados en incapacidades | % de ajuste del procedimiento GTH-PR19-03 estableciendo control al reconocimiento y cobro y pagos originados en incapacidades |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21984 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 18, por baja cobertura de los recursos auditados en la gestión contractual | 0 |  |  |  |  | 17754 | Incluir en el PVCFT la realización de una auditoría de cumplimiento o actuación especial de fiscalización a la contratación | Subcontraloría Control Fiscal | Subcontralor Control Fiscal | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 1 Auditoría de cumplimiento o actuación especial de fiscalización realizada a la contratación | % de avance de la auditoría de cumplimiento o actuación especial de fiscalización a la contratación |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21997 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 05, por falta de publicación de documentos contractuales en el SECOP II o publicación extemporánea. | 0 |  |  |  |  | 17740 | Actualizar el manual de contratación incluyendo obligaciones especificas sobre el aporte y cargue de documentos de los procesos contractuales al SECOP y SIA para que se cumpla en los términos de ley con la publicación de los documentos. | Secretaría General | Secretario General - Asesor de despacho | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 1 manual de contratación actualizado | % de actualización del manual de contratación |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21996 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 06, por deficiencias en la supervisión de contratos.Los informes de supervisión de la muestra seleccionada presentaron falencias en cuanto al seguimiento del cumplimiento del objeto contractual | 0 |  |  |  |  | 17741 | Actualizar el manual de contratación incluyendo obligaciones especificas y controles sobre supervisión de contratos | Secretaría General | Secretario General - Asesor de despacho | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 1 manual de contratación actualizado | % de actualización del manual de contratación |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21983 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 19, por baja cobertura al presupuesto público auditado del componente ambiental. | 0 |  |  |  |  | 17755 | Incluir en los memorandos de asignación de las AFG y APERCF a los sujetos de control que manejan recursos ambientales, la instrucción de auditar por lo menos un contrato que contenga recursos provenientes del rubro ambiental. | Subcontraloría Control Fiscal | Subcontralor Control Fiscal | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 1 contrato del componente ambiental auditado en 100% de AFG Y APERCF a sujetos de control que manejan recursos del componente ambiental | % de AFG y PERCF a sujetos de control que manejan recursos del componente ambientalcon evaluación de 1 contrato con recursos ambientales |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21995 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 07, por no realizar Acta de formulación del Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2022, por parte de la Comisión de Personal. | 0 |  |  |  |  | 17742 | Socializar el plan institucional de capacitaciones con la Comisión de Personal de la entidad | Secretaría General | Secretario General | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 1 socialización del plan de capacitación con la Comisión de Personal. | % de avance de socialización del plan de capacitación con la comisión de personal |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21982 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 20, con incidencia disciplinaria por no configurar hallazgos sobre la prescripción de comparendos en la AFG realizada a la Secretaría de Tránsito de Barbosa. | 0 | 2023-10-13 | 2162-202302835 |  |  | 17756 | Establecer un modelo de ayuda de memoria de mesa de trabajo de convalidación de hallazgos para fortalecer el análisis, argumentación y verificación de las decisiones de convalidar o desvirtuar las observaciones realizadas por el equipo auditor y replica presentada por los sujetos de control. | Subcontraloría Control Fiscal | Subcontralor Control Fiscal | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 1 Modelo de ayuda de memoria de mesa de trabajo de convalidaciónadoptado | % de avance en la implementación del modelo de ayuda de memoria de mesa de convalidación de observaciones |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21994 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 08, por inconsistencias en la información ofrecida sobre el número de funcionarios retirados en la vigencia 2022. | 0 |  |  |  |  | 17743 | Actualizar trimestralmente de la base de datos de funcionarios de la entidad entre el funcionario encargado de nómina y hojas de vida | Secretaría General | Secretario General | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 2 actualizaciones de la base de datos de funcionarios de la entidad | Actualizaciones realizadas / Actualizaciones programadas |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21981 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 21, por riesgo de prescripción en los procesos de responsabilidad fiscal. | 0 |  |  |  |  | 17757 | Verificación del auto de decreto de pruebas para determinar aquellas que estén pendientes y proceder a emitir el fallo en los procesos en cuestión. | Subcontraloría Responsabilidad Fiscal | Subcontralora de Responsabilidad Fiscal | 2023-10-26 | 2024-01-30 | Evitar la prescripción de la acción fiscal en los 2 procesos citados | Ninguno de los 2 procesos de responsabilidad fiscal en riesgo llegan a prescribir |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21993 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 09, por no realizar exámenes médicos ocupacionales de retiro a dos exfuncionarios. | 0 |  |  |  |  | 17744 | Actualizar el procedimiento y formato de retiro de personal | Secretaría General | Secretaria General | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 1 Procedimiento y 1 formato actualizados | % de ajuste del procedimiento y del formato |  |  | No Ejecutada
2023-10-25 | Santander | 21980 | 2023 | 2023-07-13 | Administrativos | Hallazgo administrativo nro. 22, por inconsistencias en el reporte de la rendición de la cuenta. Producto de la revisión de la cuenta vigencia 2022 y en desarrollo de la Auditoría Financiera de Gestión a la Contraloría General de Santander, vigencia 2022, se identificaron inconsistencias en los formatos F1, F2, F3, F15, F16, F17, F23 y F37 | 0 |  |  |  |  | 17758 | Establecer un cronograma de reporte y verificación de la información reportada en la cuenta, y definir los responsables internos de su cumplimiento para cada formato y anexo. | Control Interno | Todos los jefes de dependencia con acciones de mejora | 2023-10-26 | 2024-04-25 | 1 documento formalizando cronograma de reporte y verificación de la información reportada en la cuenta, y sus responsables | # Documentos suscritos / # de documentos a suscribir |  |  | No Ejecutada